## Slide 1
WIN-WIN ／ G3 模擬引擎・開工前審閱
引擎架構：同一套策略核心，逐層分開驗證
建議架構｜首版採離線歷史重播；雲端及本機使用相同策略邏輯。
依據：v3、G3 計劃及原始來源核對｜修訂版・2026 年 10 月 29 日｜引擎尚未建成
01
歷史資料及交易日曆
分鐘價、歷史股票池、市值、公司行動
資料驗證及重播時鐘
只釋出當時已知資料；順序固定
已批准規則及參數
驗證完整性；每次運行鎖定版本
五階段策略核心 ｜ 不直接連接券商、網絡或介面狀態
① 股票池篩選
過去 20 日四項條件
② 分時段揀股
前日早／午市獨立排名
③ 配注及組合值
整數股數；組合 RR
④ 整段交易開關
當日觀察對前日基準
⑤ 逐股持倉狀態
等首訊號、持有、反手
模擬成交層
訊號 → 訂單意圖 → 成交 → 持倉
建議首版理想化；限制及成本須列明
核對及追溯層
五階段輸出、逐筆紀錄、現金／持倉
鎖定資料、規則及程式版本
建議瀏覽器審閱介面
設定 → 核對 → 重播 → 比較／匯出
介面另估工期；不含實盤落盤
核心產生決策，由模擬層回報成交；所有層保留追溯紀錄。券商接駁及實盤屬後續階段。
Notes: 建議架構，並非已建成系統。資料與設定經驗證後送入重播時鐘及策略核心；箭嘴為簡化流程。根據 docs/G3-simulator-plan.md 及三份審閱。

## Slide 2
WIN-WIN ／ G3 模擬引擎・開工前審閱
完成路線：先定規則及資料，再驗證模擬器
目前已有策略框架；只補齊未決細節及資料。01c 對話未取得，不代表當中沒有答案。
依據：v3、G3 計劃及原始來源核對｜修訂版・2026 年 10 月 29 日｜引擎尚未建成
02
G1
規則定稿
沿用已確認策略
補齊細節及手算答案
G2
資料就緒
前日及完整回看期
時點、授權及缺漏核對
G3・甲
重播及階段①–③
時鐘、Renko 計數
股票池、排名、配注
G3・乙
階段④–⑤
整段開關、逐股狀態
成交模型及追溯紀錄
G3・驗收
正確性通過
手算一致、可重現
無偷用未來資料
其後關卡（不屬今次 G3 建置範圍）
G4 盈利、成本及回撤驗證
G5 真實引擎及券商接駁
G6 模擬賬戶交易
G7–G8 小額實盤及加倉
核心暫估四個開發星期
規則及資料到位後起計；不含資料採購、真實券商限制及完整介面。
Notes: 建議分工：策略負責人批准規則；開發者建置及測試；量化審閱者獨立核對手算；資料負責人確認授權及資料時點。可先以人造案例搭骨架，但不代表 G2 或完整歷史驗收已通過。原路線圖日期不作新承諾。

## Slide 3
WIN-WIN ／ G3 模擬引擎・開工前審閱
清單（一）：已有設定與尚欠細節
沿用有證據的設定，只處理餘下問題；「未找到」只適用於已檢視的來源。
依據：v3、G3 計劃及原始來源核對｜修訂版・2026 年 10 月 29 日｜引擎尚未建成
03
項目
已有設定｜不用重新決定
待補細節／交付選擇
01 首版範圍
早／午市、h＝1、開關可移除；
美元門檻及百分比選項已有要求。
只批准首版交付分期；「先做一種模式」是工程建議，
不是重問策略方向。h＝2／3 仍須完整規則。
02 用價及時間
每分鐘一次；上午 10:00 記初始價；
首事件以該初始價作基準。
補取價欄位、時間標籤及資料何時可用；
10:00 記價不等於可用該分鐘尚未完成的收市價。
03 門檻及錨點
起點 0.5%；開市價換算固定美元；
首事件錨點已有定義。
補開市參考時點、後續錨點、窗口重設、等號；
百分比計法有討論，但複利公式仍須統一。
04 B／R 計數
B：價格變動門檻事件；
R：升轉跌／跌轉升。
補一分鐘跨多級計幾次、首事件及統計窗口邊界；
分開事件數與同分鐘可執行的交易動作數。
05 股票池計算
20 日平均及四項數值已有；
波幅分子為最高價減最低價。
只補交易日／曆日、平均取價、波幅分母及平均法；
價格上下限端點與回看不足亦須有規則。
06 資料供應
以 IB 平台股票池作起點；
歷史資料及一分鐘取樣框架已有。
落實證券範圍、實際歷史供應商、授權及預算；
提到 IB 不等於已確認全部資料由 IB 提供。
07 異常處理
目前兩份逐字稿及五張原圖，
未找到完整指定處理政策。
補缺資料、停牌、拆股、改名、上市／退市、遲公布；
舊稿的工程建議不能當成會議已批准規則。
08 名單及配注
早／午各按 RR 揀 10 隻，可重複；
整數股數最接近 1,000 美元，可略超。
只補同分、不足候選、參考價、同距及何時重算；
前日收市後準備，不等於指定用前收市價。
已核對兩份逐字稿及五張原圖；01c 連結讀取遭 403 阻擋，內容尚未納入，不能視作沒有答案。
Notes: 核對依據：docs/G3-checklist-01-source-audit-zh-HK.md。逐字稿01與02位於 imports/AL-briefing-01/。01：01 00:09:31、00:10:51–00:12:21；02 00:00:33、00:07:04–00:08:17。02：01 00:00:56–00:01:25；02 00:02:42–00:03:20、00:05:01–00:05:10；午市13:00補自圖5。03：01 00:11:22–00:11:49；02 00:03:13–00:03:20、00:05:10–00:05:30；圖2。04：01 00:04:13–00:05:56；02 00:06:16–00:07:19。05：01 00:01:32–00:02:48；圖1。06：01 00:01:25–00:01:32、00:03:55。07：已檢視來源未有完整政策，不是宣稱用戶從未定義。08：01 00:09:04–00:10:57、00:13:41–00:16:03、00:18:37；圖3。不以舊稿建議或 compare.py 假設代替策略批准。briefing digest 01c 的 chatgpt.com/local 連結尚未能讀取。

## Slide 4
WIN-WIN ／ G3 模擬引擎・開工前審閱
尚待落實清單（二）：執行、介面及驗收
只確認未決執行細節及交付安排；先平倉再反手、時段尾清倉等策略原則沿用現有規格。
依據：v3、G3 計劃及原始來源核對｜修訂版・2026 年 10 月 29 日｜引擎尚未建成
04
09
定義交易開關例外
當日／前日 RR 相等、組合分母為零或一隻候選缺資料時，整段如何處理？
10
定義時段及事件先後
區間端點歸屬、12:30 先清早市還是計午市；半日市及假期採甚麼規則？
11
批准訊號至成交模型
訊號後何時落單／成交、用甚麼價、手續費及滑價；列明理想化假設。
12
批准時段尾清倉辦法
16:00 後沒有下一根正常市況分鐘線；用哪種可支持的成交或估值規則？
13
決定執行限制的建模範圍
借貨、購買力、拒單、部分成交、延遲及未成交單：首版建模，還是列為不支援？
14
批准介面及交付範圍
命令列核心先行；瀏覽器介面另估期。確認可改欄位、比較、原因解釋及匯出。
15
指定負責人、資源及預算
誰拍板規則、誰核對手算、誰驗收？確認本機／雲端、資料儲存及資源預算。
16
簽核驗收標準及版本
先批准手算案例；分開人造案例、歷史資料及成交真實性驗收；改規則須另存版本。
每項均須形成可執行答案及對應測試；未決項目不可由開發者靜默補上。

## Slide 5
WIN-WIN ／ G3 模擬引擎・開工前審閱
限制與注意事項（一）：策略及市場資料
四項預設：20 日均值；市值 >20 億美元、成交量 >1,000 萬股、波幅 >1.5%、股價 20–1,000 美元。
依據：v3、G3 計劃及原始來源核對｜修訂版・2026 年 10 月 29 日｜引擎尚未建成
05
資料必須是「當時已知」
不能用今天的成分股／修訂市值回算當年股票池。
須有完整回看期、公布時間、退市及公司行動紀錄。
一分鐘資料看不到逐筆先後
開高低收不能判斷先升還是先跌；不可猜測分鐘內路徑。
不用 10:00 之後才知的價，回算較早觀察窗口。
兩種 RR 不可混用
個股 RR＝B／(R＋1)；組合 RR＝ΣB／ΣR。
組合不加常數、不平均個股 RR；分母零須保留「未定義」。
名單及交易開關的粒度
前日早／午市各自揀股，可有重複；預設各 10 隻。
當日 30 分鐘對前日完整對應時段；開關適用整份名單。
持倉規則不可偷偷改
通過開關後仍等首事件；同向持有，不加注。
h＝1 先平倉再反手；無新事件亦須按規則時段尾清倉。
配注及可選風控須分開
整數股數最接近每股目標 1,000 美元，可略高於目標。
五倉上限、日損上限、止蝕等並非現行核心預設。
Notes: 策略時間以紐約為準：前日早市 09:30–12:30、午市 12:30–16:00；當日觀察 09:30–10:00 及 12:30–13:00；初始價 10:00 及 13:00；清倉 12:30 及 16:00。端點和半日市仍待決定。B 是門檻事件數，R 是方向轉換數，h 是持倉反向確認數，三者不可混淆。

## Slide 6
WIN-WIN ／ G3 模擬引擎・開工前審閱
限制與注意事項（二）：工程、操作及交付
G3 的成功定義是「規則跑得正確、可解釋、可重播」；盈利證據及實盤能力另行驗證。
依據：v3、G3 計劃及原始來源核對｜修訂版・2026 年 10 月 29 日｜引擎尚未建成
06
訊號不等於可成交
若首版採理想化成交，須披露借貨、購買力及流動性限制。
若支援部分／延遲成交，確認平倉後才可開反向倉。
時段尾未必有可用成交價
16:00 不能默認用下一分鐘或翌日成交；無可用價須報告。
停牌／未平持倉不可假裝已清倉；過期時段不得再開倉。
可重現及資料保護
固定同時事件次序、精度及四捨五入；鎖定每次設定。
記錄資料／程式版本；輸出另存，不覆寫研究檔或存入密鑰。
本機、雲端及介面一致
以同一核心及鎖定依賴運行；不可依賴原有 Mac 絕對路徑。
日期用紐約／香港雙時區及夏令時間；先量度資源再擴股票池。
操作結果必須講得清楚
分開閘口不通過、未有首事件、缺資料、設定未定及執行拒絕。
介面改數須真正傳入引擎；提供差異、持倉／成本及逐筆匯出。
驗收與範圍不可混為一談
手算、因果、重跑及持倉現金核對全部通過。
h＝2／3、其他模式及自訂時段須先定義；G3 不含實盤。
Notes: 詳列約束依據：docs/G3-simulator-plan.md、docs/reviews/G3-trading-review.md、G3-engineering-review.md、G3-investor-review.md。核心四星期估算不含採購、真實券商限制、所有策略變體及完整介面。審閱屬代理分析，並非專業人士背書。程式測試通過不可代替策略負責人及獨立核對者簽核。